NOTULEN

HARI / TANGGAL	: JUM’AT, 20 DESEMBER 2024

PUKUL	: 13.00 WIB

JENIS MEETING	: PRESENTASI VENDOR PRIMANTARA

TEMPAT	: ZOOM MEETING DI LOKASI DINAS MASING-MASING

Berikut hasil notulen 	:

| No | Penjelasan |
| --- | --- |
| 1 | Pokok Bahasan : TIMELINE PEMBUATAN APLIKASI PRIMANTARA |
|  | Masalah : - Pembuatan aplikasi PRIMANTARA membutuhkan waktu sekitar 2 bulan (±8 minggu). - Extra timeline yang dibutuhkan sbb : - Minggu ke 9-10, evaluasi dan perbaikan system jika ada kekurangan. - Minggu ke 11-12, implementasi dan percobaan system. - Minggu ke 13-14, evaluasi dan uji coba. Project sudah bisa diterapkan terhadap user. - Minggu ke 15, maintenance terhadap aplikasi |
|  | Keterangan : |
|  | PIC : |
|  | - VENDOR - DIREKTUR RS - KABID UMUM DAN KABID PENUNJANG MEDIS - PETUGAS PRIMANTARA - UNIT TERKAIT (PENDAFTARAN, KARU IRJA, KASIR, FARMASI) |
|  | Rencana Tindak Lanjut - Direksi RS membuat alur pelayanan primantara yang sudah bridging dengan SIMRS dan diberikan kepada VENDOR untuk dikerjakan sesuai dengan target waktu, yaitu 2 bulan. - Sosialisasi dan uji coba dengan unit-unit terkait. - Evaluasi dan perbaikan kekurangan yang ditemukan. |
| No | Penjelasan |
| 2 | Pokok Bahasan : PORTOFOLIO DAN FUTURE GOALS |
|  | Masalah : - Portofolio - Delivery Tracking - Trent Send Delivery - Future Goals - Pengiriman obat berjalan dengan tepat waktu - Pembayaran terintegrasi - Integrasi antar rumah sakit, kurir dan pasien dapat terlaksana dengan baik. - Meningkatka pelayanan RS dalam hal pengantaran obat. - Menambah jangkauan layanan Apotek RS diluar layanan rawat jalan, misalkan pembelian obat dengan resep. |
|  | Keterangan : |
|  | PIC : |
|  | - VENDOR - DIREKSI RS |
|  | Rencana Tindak Lanjut - Evaluasi sistem yang sudah berjalan. |
| No | Penjelasan |
| 3 | Pokok Bahasan : DEMO APLIKASI PRIMANTARA |
|  | Masalah : - TAMPILAN LAYAR PASIEN - Terdapat nomor resi pengiriman - 1 kurir dengan membawa beberapa pengiriman obat. - User dapat melakukan tracking melalui link yang dikirim melalui whatsapp. - User dapat melihat proses pesanan, proses pengiriman, dalam pengiriman dan pesanan diterima. - TAMPILAN LAYAR DRIVER - Tampilan terdiri dari terima pengiriman, rute pengiriman, komisi, akses lokasi, - Log in menggunakan nomer HP, dan DRIVER LAIN TIDAK BISA MENGAKSES. - Terdapat status offline dan online sehingga pesanan random terhadap driver yang online saja ketika admin RS melakukan submit pengiriman, kemudian di accept oleh driver. - Jika tidak berkenan mengirimkan obat, maka harus mengisi alasan pembatalan. Contoh : tidak ditempat, atau lupa mematikan aplikasi. - Setelah diterima, maka muncul tampilan map menuju lokasi rumah pasien. - Driver upload foto 2 kali, saat pengambilan obat dan saat obat diterima oleh pasien. - Selesai upload driver dapat menyelesaikan pengiriman untuk melanjutkan rute selanjutnya. - Hitungan biaya menggunkan jarak per kilometer atau bisa disesuaikan dengan kebijakan. - Bisa diberi rating oleh pelanggan. - TAMPILAN LAYAR ADMIN - Terdapat menu lokasi driver (muncul map driver mana yang terdekat). - Terdapat menu history pengiriman – DASHBOARD (permintaan pengiriman harian atau terjadwal sesuai dengan permintaan pasien), jumlah driver online, laporan pengiriman bisa diexport ke Ms Excel. - Terdapat data tarif per kilometer atau bisa disesuaikan dengan kebijakan RS. - Metode pembayaran yang dipilih, yaitu COD, TRANSFER, QRIS dan TUNAI. - Terdapat filter area pengiriman berdasarkan cakupan yang disediakan, contoh per kecamatan. - Terdapat menu pengiriman obat diproses, diantar dan selesai dikirim. |
|  | Keterangan : |
|  | PIC : |
|  | - VENDOR - DIREKSI RS - USER |
|  | Rencana Tindak Lanjut - Tanya jawab antar Direksi RS dengan VENDOR - Bisa dilakukan tanpa admin, murni aplikasi yang berjalan sesuai dengan bagiannya masing-masing karena sudah bridging dengan SIMRS. Dilakukan submit obat setelah pembayaran oleh Kasir, sehingga bisa order notifikasi ke farmasi dan diselesaikan penyiapan obat yang akan muncul notif pada driver. - Alur layanan primantara dibuat secara jelas, mulai dari update alamat pengantaran di pendaftaran, pemesanan pengantaran obat di Poli Spesialis atau bisa mengisi form order, dilanjutkan pembayaran di Kasir dan menyerahkan KPO di Farmasi sekalian edukasi aturan pakai oleh Apoteker. Apoteker wajib cek data pasien sudah masuk kedalam permintaan pengiriman. - Pembayaran bisa melalui COD, TUNAI, TRANSFER BY VIRTUAL ACCOUNT, QRIS. - Pasien dapat melakukan order menggunakan form atau ROBOT WA yang otomatis masuk terinput pada sistem. - Pembagian pengiriman obat untuk setia kurir bisa diaturkan sesuai maksimal kilometer (jarak yang ditempuh) per shift nya supaya tidak ada ketimpangan gaji. - Ada notofikasi pengiriman gagal yang disebabkan bencana, tidak ditemukan lokasi pengiriman, pasien tidak bisa dihubungi. - Data pasien otomatis masuk kedalam database pelanggan. - Bisa adjust biaya ketika ada promo dan tip. - Biaya berlangganan ROBOT WA untuk official atau centang biru yaitu Rp 200,- per pesan, untuk biaya reguler (tidak centang biru) sekitar Rp 80.000.- sd Rp 100.000,- per bulan dengan kuota pesan unlimited. |
| KESIMPULAN : - Jika aplikasi bisa dijalankan tanpa admin maka efisiensi biaya sekitar 1.5 juta per bulan. - Biaya yang dikeluarkan untuk berlangganan ROBOT WA sekitar Rp 80.000.- sd Rp 100.000,- per bulan dengan kuota pesan unlimited. - Konsep aplikasi RS masih memerlukan penyesuaian oleh vendor dan vendor menyanggupi dapat menciptakan system seperti yang diminta. |  |

Pemimpin Rapat Direktur RS (dr Nur Mazidah); Malang, Notulis (Putri Indah Purnamasari, Amd.Keb). Mengetahui, PLT Direktur Rumah Sakit Prima Husada dr. Nur Mazidah.

DOKUMENTASI

NB : Lampirkan minimal 2 foto