## PHS
RENCANA KERJA TUKANG BANGUNAN HARIAN
PRIMA HUSADA SUKOREJO
Nama Tukang :
Sumantri
A | Pekerjaan Terjadwal | Bulan Oktober 2025 | [30 empty] | Keterangan
No | Pekerjaan | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31
1 | Perbaikan keramik lantai koridor Anggrek 3A.2 | [31 empty] | Selesai | bar: Bulan Oktober 2025 15
2 | Pelapisan pintu R. CT Scan
3 | Perbaikan keramik lorong depan IKO
4 | Perbaikan lapisan HPL bed dan furniture All poli
5 | Perbaikan dan pengecatan plafon R. Dokter Radiologi
6 | Perbaikan plafon R. X-Ray
7 | Perbaikan pintu Toilet staff Irna 2 (pintu keropos)
8 | Perbaikan rangka pintu aluminium R. Tunggu Poli sebelah timur
9 | Perbaikan plafon bekas exhaust Irna Dahlia 3A.3 | [31 empty] | Selesai | bar: Bulan Oktober 2025 25
10 | Perbaikan plafon bekas exhaust dan reposisi handshower kamar mandi
11 | Penutupan plafon bekas kabel depan NS Maternitas | [31 empty] | Selesai | bar: Bulan Oktober 2025 25
12 | Pengecetan dinding atas hydrant di NS 2B
13 | Pelepasan paku dan fisher serta pengecatan ulang ruangan Irja dan Irna
14 | Perbaikan keramik dinding toilet Kantor Sekre Lt. 3
15 | Perbaikan keramik lantai belakang pantry | [31 empty] | Selesai | bar: Bulan Oktober 2025 17
16 | Penutupan partisi untuk jendela poli estetika | [31 empty] | Selesai | bar: Bulan Oktober 2025 15 to Bulan Oktober 2025 16; Bulan Oktober 2025 18; Bulan Oktober 2025 27
17 | Perbaikan jendela ruangan Irna Cempaka 2A.2
18 | Perbaikan plafon kamar mandi Irna Cempaka 2A.2
19 | Perbaikan plafon toilet dan ruangan Irna 2C.1
20 | Pengecatan ulang ruangan dan plafon Irna 2B.7
21 | Perbaikan plafon depan kamar mandi Irna Anggrek 3A.2
22 | Perbaikan stiker kaca mati ruangan 2B
23 | Perbaikan keramik dinding toilet Anggrek 2C.1
24 | Perbaikan plafon R. Konseling farmasi
25 | Plafon depo dan gudang farmasi berjamur
26 | Finishing plafon rehab medik bekas pasang lampu | [31 empty] | Selesai
27 | Pasang papan informasi parkir
28 | Buat cover papan informasi tarif parkir
29 | Lapis ulang HPL bed poli mata
30 | Lemari ACP B3
31 | Perbaikan wastafel CSSD bocor | [31 empty] | Selesai | bar: Bulan Oktober 2025 22
32 | cat dinding belakang pantry tempat trolly | [31 empty] | Selesai | bar: Bulan Oktober 2025 29
33 | Pintu lemari bayi ruang perinatologi doll
34 | Plafon poli mata bejamur
35 | finishing plafon koridor poli bagian tengah
36 | Plafon ruang tunggu poli bagian timur berjamur | [31 empty] | Pakai Vendor | bar: Bulan Oktober 2025 1 to Bulan Oktober 2025 4; Bulan Oktober 2025 6 to Bulan Oktober 2025 11; Bulan Oktober 2025 13 to Bulan Oktober 2025 18; Bulan Oktober 2025 20 to Bulan Oktober 2025 25; Bulan Oktober 2025 27 to Bulan Oktober 2025 31
37 | Cat dinding ruangan samping pendaftaran igd dan area sekeliling | [31 empty] | Proses | bar: Bulan Oktober 2025 20
38 | pintu keluar igd dekat pintu masuk timur di kasih slot atas bawah | [31 empty] | Selesai | bar: Bulan Oktober 2025 20
39 | tembok bekas wastafel poli estetika di perbaiki | [31 empty] | Selesai | bar: Bulan Oktober 2025 29
40 | Kran wudhu kamar mandi ns 3B bocor | [31 empty] | Selesai | bar: Bulan Oktober 2025 20
41 | Keramik lantai poli - lounge R. Dokter melembung
42 | Keramik dinding ruang bersih dapur pecah | [31 empty] | Selesai | bar: Bulan Oktober 2025 24
43 | Kran wastafel koridor IKO tengah lepas
44 | Keramik lantai Ruang HD melembung
45 | Plafon icu lt 3 bocor dari dag atas | [31 empty] | Selesai
46 | kanopi kaca balkon anggrek lt 3 bocor
47 | kanopi samping kantor sekre bocor deras
48 | kanopi acp teras lobby bocor | [31 empty] | proses dan lihat hasil | bar: Bulan Oktober 2025 31
49 | Keramik lantai poli anak melembung
50 | Keramik poli urologi melembung
51 | keramik dinding dan kramik lantai laboratorium melembung
52 | dinding koridor iko di cat
53 | jet shower b2c3 maternitas bocor | [31 empty] | Selesai | bar: Bulan Oktober 2025 24
54 | Perbaikan plafon bekas exhaust dan finishing cat anggrek 3a.3 | [31 empty] | Selesai | bar: Bulan Oktober 2025 28
55 | engsel pintu kamar mandi 3b.1 rusak dan pangkon shower diturunkan | [31 empty] | Selesai | bar: Bulan Oktober 2025 29
56 | pintu ctscan dan x-ray di kasik gagang pintu
57 | saluran pipa paralon wastafel pencucian alat dapur air panas bocor | [31 empty] | Selesai
58 | tembok atas saklar depan kamar mandi kantor lembap
59 | pintu dalam estetika di lepas dan tolong pasang rell gorden | [31 empty] | Selesai
60 | kramik lorong poli mengap
61 | jendela monyet ruang mesin steril rusak | [31 empty] | Selesai | bar: Bulan Oktober 2025 31
B | Pekerjaan Urgent
1 | Membantu driver derek ambulance | [31 empty] | Selesai | bar: Bulan Oktober 2025 15
2 | Perbaikan gestrap dapur yang buntu dan meluap | [31 empty] | Selesai | bar: Bulan Oktober 2025 16
3 | Pemasangan gembok box emergency Radiologi | [31 empty] | Selesai | bar: Bulan Oktober 2025 16
4 | Pasang pigora poli estetik | [31 empty] | Selesai | bar: Bulan Oktober 2025 17
5 | buat cover akrilik poster bpjs & pasang | [31 empty] | Selesai | bar: Bulan Oktober 2025 17 to Bulan Oktober 2025 18; Bulan Oktober 2025 20
6 | Pasang fiber tutup pagar ipal | [31 empty] | Proses | bar: Bulan Oktober 2025 18
7 | pasang kral penutup roftop samping kantor bocor | [31 empty] | Selesai | bar: Bulan Oktober 2025 22
8 | perbaikan kramik koridor pintu keluar timur mlembung | [31 empty] | Selesai
9 | perbaikan wastafel poli 2 buntu | [31 empty] | Selesai
10 | pasang figora di ruang direktur | [31 empty] | Selesai | bar: Bulan Oktober 2025 24
11 | turunkan ketinggian pangkon shower dan wastafel buntu dahlia 3a.3 | [31 empty] | Selesai | bar: Bulan Oktober 2025 25
12 | perbaikan plafon bekas lobang lampu depan HD | [31 empty] | Selesai | bar: Bulan Oktober 2025 25
13 | Perbaikan plafon bekas kabel depan kantor sekre | [31 empty] | Selesai | bar: Bulan Oktober 2025 25
14 | perbaikan gestrep dapur yang tersumbat | [31 empty] | Selesai | bar: Bulan Oktober 2025 27
15 | ganti selang jet shower kamar mandi dapur yang bocor | [31 empty] | Selesai | bar: Bulan Oktober 2025 27
16 | pasang kral kanopi atas selasar hijau lt 3 yang bocor | [31 empty] | Selesai | bar: Bulan Oktober 2025 27
17 | perbaikan wastafel buntu toilat anggrek 3a.3 | [31 empty] | Selesai | bar: Bulan Oktober 2025 28
18 | perbaikan plafon bejamur anggrek 3a.7 | [31 empty] | Selesai | bar: Bulan Oktober 2025 28
19 | perbaikan wastafel buntu toilet anggrek 3a.7 | [31 empty] | Selesai | bar: Bulan Oktober 2025 28
20 | perbaikan tempat sampah rusak | [31 empty] | Selesai
21 | perbaikan plafon bocor bugenvile 2a.3 | [31 empty] | Proses | bar: Bulan Oktober 2025 31
22 | perbaikan plafon bocor bugenvile 2a.5 | [31 empty] | Proses | bar: Bulan Oktober 2025 31
RENCANA KERJA TUKANG BANGUNAN HARIAN
PRIMA HUSADA SUKOREJO
Nama Tukang :
Sumantri
A | Pekerjaan Terjadwal | Bulan Oktober 2025 1: Bulan November 2025 | Keterangan
No | Pekerjaan | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31
1 | Pelapisan pintu R. CT Scan
2 | Perbaikan keramik lorong depan IKO
3 | Perbaikan lapisan HPL bed dan furniture All poli
4 | Perbaikan dan pengecatan plafon R. Dokter Radiologi
5 | Perbaikan plafon R. X-Ray
6 | Perbaikan pintu Toilet staff Irna 2 (pintu keropos)
7 | Perbaikan rangka pintu aluminium R. Tunggu Poli sebelah timur
8 | Perbaikan plafon bekas exhaust dan reposisi handshower kamar mandi | [31 empty] | Selesi
9 | Pengecetan dinding atas hydrant di NS 2B
10 | Pelepasan paku dan fisher serta pengecatan ulang ruangan Irja dan Irna
11 | Perbaikan keramik dinding toilet Kantor Sekre Lt. 3
12 | Perbaikan jendela ruangan Irna Cempaka 2A.2
13 | Perbaikan plafon kamar mandi Irna Cempaka 2A.2
14 | Perbaikan plafon toilet dan ruangan Irna 2C.1 | [31 empty] | Selesai
15 | Pengecatan ulang ruangan dan plafon Irna 2B.7
16 | Perbaikan plafon depan kamar mandi Irna Anggrek 3A.2 | [31 empty] | Selesai
17 | Perbaikan stiker kaca mati ruangan 2B
18 | Perbaikan keramik dinding toilet Anggrek 2C.1
19 | Perbaikan plafon R. Konseling farmasi
20 | Plafon depo dan gudang farmasi berjamur
21 | Pasang papan informasi parkir
22 | Buat cover papan informasi tarif parkir
23 | Lapis ulang HPL bed poli mata
24 | buat lemari ACP B3
25 | Pintu lemari bayi ruang perinatologi doll
26 | Plafon poli mata bejamur
27 | finishing plafon koridor poli bagian tengah
28 | Plafon ruang tunggu poli bagian timur berjamur | [31 empty] | Vendor Eksternal | bar: Bulan November 2025 1; Bulan November 2025 3 to Bulan November 2025 8; Bulan November 2025 10 to Bulan November 2025 15; Bulan November 2025 17 to Bulan November 2025 22; Bulan November 2025 24 to Bulan November 2025 29; Bulan November 2025 31
29 | Cat dinding ruangan samping pendaftaran igd dan area sekeliling | [31 empty] | Selesai | bar: Bulan November 2025 1
30 | Keramik lantai poli - lounge R. Dokter melembung
31 | Kran wastafel koridor IKO tengah lepas
32 | Keramik lantai Ruang HD melembung
33 | kanopi kaca balkon anggrek lt 3 bocor
34 | kanopi samping kantor sekre bocor deras | [31 empty] | Selesai | bar: Bulan November 2025 1
35 | Keramik lantai poli anak melembung
36 | Keramik poli urologi melembung
37 | keramik dinding dan kramik lantai laboratorium melembung | [31 empty] | Vendor Eksternal
38 | dinding koridor iko di cat
39 | pintu ctscan dan x-ray di kasik gagang pintu
40 | tembok atas saklar depan kamar mandi kantor lembap
41 | kramik lorong poli mengap
42 | keramik dinding depan bugenvile 2c.2 mengap
43 | atap atas pintu masuk igd baru bocor
44 | kramik dinding anggrek 2b banyak yang mengap
45 | plafon bekas lampu depan atm di cat | [31 empty] | Selesai | bar: Bulan November 2025 3 to Bulan November 2025 4
46 | area kantin nomer 2 di revisi cat
47 | kramik dinding cempaka 2a.3 mengap
48 | kramik dinding bugenvile 2a.2 mengap
49 | kramik dinding dahlia 2a.3 mengap
50 | kramik dinding bugenvile 2a.5 mengap kanan kiri
51 | kramik dinding dahlia 2a.5 mengap
52 | kramik lantai poli gigi mlembung parah
53 | plafon ns poli spesialis bejamur
B | Pekerjaan Urgent | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31
1 | perbaikan plafon bugenvile 2a.5 | [31 empty] | Selesai | bar: 1
2 | pasang papan nama ruangan" farmasi | [31 empty] | Selesai | bar: 1
3 | atap acp atas ruang atm bocor | [31 empty] | Selesai | bar: 1
4 | perbaikan plafon bugenvile 2a.3 | [31 empty] | Selesai | bar: 3
5 | perbaikan kran panas dingin anggrek 2b | [31 empty] | Selesai | bar: 3
6 | perbaikan wastafel 2b.7 ambles | [31 empty] | Selesai | bar: 3
7 | perbaikan avur wastafel bekas ruang ganti bersih 2a | [31 empty] | Selesai | bar: 3
8 | perbaikan kran toilet samping jenset | [31 empty] | Selesai | bar: 4

## MS
Rencana Kerja Pengerjaan Tukang
MUTIARA SEHAT
Nama Tukang :
A | Pekerjaan Terjadwal | Bulan Oktober 2025 | [30 empty] | Keterangan
No | Pekerjaan | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31
1 | Membuat Sosoran parkir MS PTP | [31 empty] | Di hold karena ijin guna bangunan belum ada ( PBG ) | bar: Bulan Oktober 2025 16 to Bulan Oktober 2025 18; Bulan Oktober 2025 20
2 | Membuat bilik tb di ms lawang | [31 empty] | Di acc ( Rino koordinasi untuk pelaksanaan dgn tukang p.yadi) | bar: Bulan Oktober 2025 21 to Bulan Oktober 2025 23
3 | mengecat & membuat talang ruangan B3 MS PTP
4 | membenahi tembok hall MS PTP retak & lembab
5 | pembenahan sanyo mati toilet parkiran ms ptp
6
7
8
9
10
B | Pekerjaan Urgent ( aduan unit )
1

## PHM
Rencana Kerja Pengerjaan Tukang
PRIMA HUSADA MALANG
Nama Tukang :
SUJADI
ANTOK
SUJADI + ANTOK
A | Pekerjaan Terjadwal | Bulan Oktober 2025 | [30 empty] | Keterangan
No | Pekerjaan | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31
1 | Sedot WC depan IKO | [31 empty] | Selesai | bar: Bulan Oktober 2025 15
2 | Pembersihan tandon air bersih (pemeliharaan) | [31 empty] | Selesai | bar: Bulan Oktober 2025 3; Bulan Oktober 2025 14
3 | Pembuatan baru rak farmasi | bar: Bulan Oktober 2025 27
4 | Perbaikan rak RM | bar: Bulan Oktober 2025 27
5 | Perbaikan dinding retak RM | bar: Bulan Oktober 2025 27
6 | Kebocoran plafon area finger karyawan | bar: Bulan Oktober 2025 27
7 | Pengecetan tatakan kompor dapur | [31 empty] | Selesai | bar: Bulan Oktober 2025 17
8 | Pengecetan trolly linen | [31 empty] | Selesai | bar: Bulan Oktober 2025 17 to Bulan Oktober 2025 18
9 | Pembersihan got parkir mobill depan | [31 empty] | Selesai | bar: Bulan Oktober 2025 17
10 | Pengecatan ruang toilet ESWL | bar: Bulan Oktober 2025 27
11 | Pengecetan plafon ruang masuk poli IRJA | bar: Bulan Oktober 2025 27
12 | Pengecatan ruang pemorsian dapur | bar: Bulan Oktober 2025 22
13 | Pengecetan ruang toilet cempaka 7 IRNA 3C | bar: Bulan Oktober 2025 27
14 | Pegecetan koridor ruang 4D | bar: Bulan Oktober 2025 27
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25 | Pengecetan tiang infus IRNA | [31 empty] | Selesai | bar: Bulan Oktober 2025 30
26 | Pengecatan di koridor ruang tindakan maternitas | bar: Bulan Oktober 2025 31
27
28
29
30
31
32
33
B | Pekerjaan Urgent ( aduan unit )
1 | Pengelasan kursi tunggu poli IRJA 3 unit | [31 empty] | Selesai | bar: Bulan Oktober 2025 13
2 | Perbaikan keramik ruang security | [31 empty] | Selesai | bar: Bulan Oktober 2025 6; Bulan Oktober 2025 13
3 | Perbaikan pipa tabung LPG (bocor) | [31 empty] | Selesai | bar: Bulan Oktober 2025 16
4 | Perbaikan aliran wastafel ruang dr. Zora tidak keluar | bar: Bulan Oktober 2025 16
5 | Perbaikan aliran wastafel poli gigi tidak keluar | [31 empty] | Selesai | bar: Bulan Oktober 2025 16
6 | Perbaikan instalasi air panas IRNA 2C | [31 empty] | Selesai | bar: Bulan Oktober 2025 16
7 | Perbaikan closet jet shower ruang anggrek IRNA 2C | [31 empty] | Selesai | bar: Bulan Oktober 2025 16
8 | Perbaikan pengelasan bed tindakan IGD | bar: Bulan Oktober 2025 16
9 | Pengantaran skafolding UPI ke Bedali | [31 empty] | Selesai | bar: Bulan Oktober 2025 16
10 | Pemasangan roda trolli | [31 empty] | Selesai | bar: Bulan Oktober 2025 16
11 | Perbaikan kran buntu depan ruang tunggu farmasi | [31 empty] | Selesai | bar: Bulan Oktober 2025 17
12 | Perbaikan kursi parkir | [31 empty] | Selesai | bar: Bulan Oktober 2025 17
13 | Penggantian kain trolly laundry dengan bahan ACP | [31 empty] | Selesai | bar: Bulan Oktober 2025 17
14 | Penambalan plafon ruang ATM mandiri bocor | [31 empty] | Selesai | bar: Bulan Oktober 2025 25
15 | Perbaikan tekel toilet ruang dahlia 3 IRNA 7A pecah | bar: Bulan Oktober 2025 25
16 | Perbaikan plafon bocor ruang tunggu poli IRJA lantai 2D | bar: Bulan Oktober 2025 25
17 | Perbaikan plafon bocor ruang tunggu poli sakura lantai 4D | bar: Bulan Oktober 2025 25
18 | Perbaikan plafon ruang lounge poli vaksin (bocor) | [31 empty] | Selesai | bar: Bulan Oktober 2025 25
19 | Pengelasan kursi tunggu poli IRJA | [31 empty] | Selesai | bar: Bulan Oktober 2025 23
20 | Perbaikan plafon pintu tembusan IRNA 5C bocor | bar: Bulan Oktober 2025 25
21 | Perbaikan plafon pertengan ruang IRNA 5C dan poli 5D bocor | bar: Bulan Oktober 2025 25
22 | Perbaikan plafon ruang pojok laktasi bocor | [31 empty] | Selesai | bar: Bulan Oktober 2025 25
23 | Perbaikan plafon koridor IKO (dekat toilet) bocor | bar: Bulan Oktober 2025 28
24 | Perbaikan pipa wastafel pecah ruang cempaka 5-6 IRNA 3C | [31 empty] | Selesai | bar: Bulan Oktober 2025 29
25 | Perbaikan plafon koridor IRNA 5C dan 5D | bar: Bulan Oktober 2025 29
26 | Perbaikan plafon ruang 4D | bar: Bulan Oktober 2025 29
27 | Perbaikan plafon ruang 5D | bar: Bulan Oktober 2025 29
28 | Perbaikan plafon lounge poli vaksin | bar: Bulan Oktober 2025 29
29 | Perbaikan plafon ruang meeting PT. DPM | [31 empty] | Selesai | bar: Bulan Oktober 2025 30
30 | Penambalan pengecetan dinding batas gedung D dan gedung C | [31 empty] | Selesai | bar: Bulan Oktober 2025 30
31 | Penambalan rooftoop berlubang gedung D | [31 empty] | Selesai | bar: Bulan Oktober 2025 30
32 | Penggantian roda tabir radiologi | [31 empty] | Selesai | bar: Bulan Oktober 2025 31
33 | Perbaikan sifon wastafel rusak belakang tindakan maternitas | bar: Bulan Oktober 2025 31
34
35
36
37
38
39
40
41
Rencana Kerja Pengerjaan Tukang
PRIMA HUSADA MALANG
Nama Tukang :
SUJADI
ANTOK
SUJADI + ANTOK
A | Pekerjaan Terjadwal | Bulan Oktober 2025 1: Bulan November 2025 | Keterangan
No | Pekerjaan | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31
1 | Pengecatan di ruang Bougenvile 2 IRNA 5C | bar: Bulan November 2025 1 to Bulan November 2025 2; Bulan November 2025 9; Bulan November 2025 16; Bulan November 2025 23; Bulan November 2025 30
2 | Pengecetan tembok retak di IKO 2 | bar: Bulan November 2025 1 to Bulan November 2025 2; Bulan November 2025 9; Bulan November 2025 16; Bulan November 2025 23; Bulan November 2025 30
3 | bar: Bulan November 2025 2; Bulan November 2025 9; Bulan November 2025 16; Bulan November 2025 23; Bulan November 2025 30
4 | bar: Bulan November 2025 2; Bulan November 2025 9; Bulan November 2025 16; Bulan November 2025 23; Bulan November 2025 30
5 | bar: Bulan November 2025 2; Bulan November 2025 9; Bulan November 2025 16; Bulan November 2025 23; Bulan November 2025 30
6 | bar: Bulan November 2025 2; Bulan November 2025 9; Bulan November 2025 16; Bulan November 2025 23; Bulan November 2025 30
7 | bar: Bulan November 2025 2; Bulan November 2025 9; Bulan November 2025 16; Bulan November 2025 23; Bulan November 2025 30
8 | bar: Bulan November 2025 2; Bulan November 2025 9; Bulan November 2025 16; Bulan November 2025 23; Bulan November 2025 30
9 | bar: Bulan November 2025 2; Bulan November 2025 9; Bulan November 2025 16; Bulan November 2025 23; Bulan November 2025 30
10 | bar: Bulan November 2025 2; Bulan November 2025 9; Bulan November 2025 16; Bulan November 2025 23; Bulan November 2025 30
11 | bar: Bulan November 2025 2; Bulan November 2025 9; Bulan November 2025 16; Bulan November 2025 23; Bulan November 2025 30
12 | bar: Bulan November 2025 2; Bulan November 2025 9; Bulan November 2025 16; Bulan November 2025 23; Bulan November 2025 30
13 | bar: Bulan November 2025 2; Bulan November 2025 9; Bulan November 2025 16; Bulan November 2025 23; Bulan November 2025 30
14 | bar: Bulan November 2025 2; Bulan November 2025 9; Bulan November 2025 16; Bulan November 2025 23; Bulan November 2025 30
15 | bar: Bulan November 2025 2; Bulan November 2025 9; Bulan November 2025 16; Bulan November 2025 23; Bulan November 2025 30
16 | bar: Bulan November 2025 2; Bulan November 2025 9; Bulan November 2025 16; Bulan November 2025 23; Bulan November 2025 30
17 | bar: Bulan November 2025 2; Bulan November 2025 9; Bulan November 2025 16; Bulan November 2025 23; Bulan November 2025 30
18 | bar: Bulan November 2025 2; Bulan November 2025 9; Bulan November 2025 16; Bulan November 2025 23; Bulan November 2025 30
19 | bar: Bulan November 2025 2; Bulan November 2025 9; Bulan November 2025 16; Bulan November 2025 23; Bulan November 2025 30
20 | bar: Bulan November 2025 2; Bulan November 2025 9; Bulan November 2025 16; Bulan November 2025 23; Bulan November 2025 30
B | Pekerjaan Urgent ( aduan unit ) | bar: Bulan November 2025 2; Bulan November 2025 9; Bulan November 2025 16; Bulan November 2025 23; Bulan November 2025 30
1 | Perbaikan plafon depan kamar mandi lorong IKO | bar: Bulan November 2025 1 to Bulan November 2025 2; Bulan November 2025 9; Bulan November 2025 16; Bulan November 2025 23; Bulan November 2025 30
2 | bar: Bulan November 2025 2; Bulan November 2025 9; Bulan November 2025 16; Bulan November 2025 23; Bulan November 2025 30
3 | bar: Bulan November 2025 2; Bulan November 2025 9; Bulan November 2025 16; Bulan November 2025 23; Bulan November 2025 30
4 | bar: Bulan November 2025 2; Bulan November 2025 9; Bulan November 2025 16; Bulan November 2025 23; Bulan November 2025 30
5 | bar: Bulan November 2025 2; Bulan November 2025 9; Bulan November 2025 16; Bulan November 2025 23; Bulan November 2025 30
6 | bar: Bulan November 2025 2; Bulan November 2025 9; Bulan November 2025 16; Bulan November 2025 23; Bulan November 2025 30
7 | bar: Bulan November 2025 2; Bulan November 2025 9; Bulan November 2025 16; Bulan November 2025 23; Bulan November 2025 30
8 | bar: Bulan November 2025 2; Bulan November 2025 9; Bulan November 2025 16; Bulan November 2025 23; Bulan November 2025 30
9 | bar: Bulan November 2025 2; Bulan November 2025 9; Bulan November 2025 16; Bulan November 2025 23; Bulan November 2025 30
10 | bar: Bulan November 2025 2; Bulan November 2025 9; Bulan November 2025 16; Bulan November 2025 23; Bulan November 2025 30
11 | bar: Bulan November 2025 2; Bulan November 2025 9; Bulan November 2025 16; Bulan November 2025 23; Bulan November 2025 30
12 | bar: Bulan November 2025 2; Bulan November 2025 9; Bulan November 2025 16; Bulan November 2025 23; Bulan November 2025 30
13 | bar: Bulan November 2025 2; Bulan November 2025 9; Bulan November 2025 16; Bulan November 2025 23; Bulan November 2025 30
14 | bar: Bulan November 2025 2; Bulan November 2025 9; Bulan November 2025 16; Bulan November 2025 23; Bulan November 2025 30
15 | bar: Bulan November 2025 2; Bulan November 2025 9; Bulan November 2025 16; Bulan November 2025 23; Bulan November 2025 30
16 | bar: Bulan November 2025 2; Bulan November 2025 9; Bulan November 2025 16; Bulan November 2025 23; Bulan November 2025 30
17 | bar: Bulan November 2025 2; Bulan November 2025 9; Bulan November 2025 16; Bulan November 2025 23; Bulan November 2025 30
18 | bar: Bulan November 2025 2; Bulan November 2025 9; Bulan November 2025 16; Bulan November 2025 23; Bulan November 2025 30
19 | bar: Bulan November 2025 2; Bulan November 2025 9; Bulan November 2025 16; Bulan November 2025 23; Bulan November 2025 30
20 | bar: Bulan November 2025 2; Bulan November 2025 9; Bulan November 2025 16; Bulan November 2025 23; Bulan November 2025 30

## Form Responses 1
Timestamp | WAKTU (waktu saat lapor) | GEDUNG | LOKASI | JENIS KEGIATAN (Perbaikan : Jika ditemukan sudah rusak, Pembuatan Baru : Jika belum ada harus buat baru, Pemeliharaan ( Jika ditemukan belum rusak tapi butuh ditingkatkan) | STATUS (Segera / Urgent : mempengaruhi jalannya pelayanan, ada deadline, mempengaruhi nyawa) | BAGIAN YANG PERLU MAINTENANCE (Contoh tembok perlu di cat ulang, kebocoran atap) | DOKUMENTASI FOTO (SEBELUM PERBAIKAN) | JENIS PEKERJAAN (Terjadwal : Sudah dilist awal bulans esuai permintaan RS, Insidental : Temuan SPV di bulan berjalan) | STATUS | TANGGAL SELESAI | FOTO (SELESAI)
2025-10-15 14:12 | 2025-10-15 | Gedung A | Rooftop | Pemeliharaan | Segera / Urgent | Pemeliharaan dan pembersihan torn air bersih | https://drive.google.com/open?id=1a1NZYS62nSXaSzZlhsA3mCFUaE2pi6sp | Terjadwal | SELESAI | 2025-10-15
2025-10-15 14:18 | 2025-10-06 | LUAR GEDUNG | Area Laundry | Perbaikan | Segera / Urgent | Perbaikan tekel keramik ruang security | https://drive.google.com/open?id=1bkjliUN7R-Jwllvi8xG4L_Rmu1TT8Y5R | Insidental | BELUM
2025-10-15 15:03 | 2025-10-15 | Gedung D | Gedung D Lantai 1 | Perbaikan | Segera / Urgent | Perbaikan pengelasan kursi ruang tunggu pasien Poli IRJA | https://drive.google.com/open?id=1dzCiOognokdIfNStiD4dlt5Vdma81wIn | Insidental | SELESAI | 2025-10-15
2025-10-16 07:18 | 2025-10-14 | Gedung C | Gedung C Lantai 1 | Pemeliharaan | Segera / Urgent | Sedot WC septitank depan IKO | https://drive.google.com/open?id=1KVlR-wnjz1LPDoXq29yjCPfBRvlDCFT9 | Insidental | SELESAI | 2025-10-16
2025-10-16 09:05 | 2025-10-16 | Gedung C | Gedung C Lantai 2 | Perbaikan | Segera / Urgent | Perbaikan instalasi air panas IRNA 2C | https://drive.google.com/open?id=1lqre8ZpEVeMV4easH-5-R3G6M1drqfeV | Insidental | SELESAI | 2025-10-16
2025-10-16 09:20 | 2025-10-16 | Gedung C | Gedung C Lantai 2 | Perbaikan | Segera / Urgent | Perbaikan jet shower toilet IRNA 2C | https://drive.google.com/open?id=1SdbRLZOIIWVM041ckTwe5caUde2YJFHb | Insidental | SELESAI | 2025-10-16
2025-10-16 09:49 | 2025-10-16 | Gedung D | Gedung D Lantai 2 | Perbaikan | Segera / Urgent | Perbaikan wastafel poli gigi 2 | https://drive.google.com/open?id=142DLQa14n326gdNOdkbroM6vFuRnLCaX | Insidental | SELESAI | 2025-10-16
2025-10-16 13:44 | 2025-10-16 | Gedung B | Gedung B Lantai 1 | Perbaikan | Segera / Urgent | Perbaikan troly | https://drive.google.com/open?id=1ZmsKyObIC30WA9moE2oVpRhpw2XkZnTe | Insidental | SELESAI | 2025-10-16
2025-10-16 14:50 | 2025-10-16 | Gedung B | Gedung B Lantai 1 | Perbaikan | Segera / Urgent | Perbaikan selang LPG dapur | https://drive.google.com/open?id=1eelQdsJybZ-AyjH3wHLgBedg1LdK1jkq | Insidental | SELESAI | 2025-10-16
2025-10-18 08:27 | 2025-10-17 | Gedung B | Gedung B Lantai 1 | Perbaikan | Segera / Urgent | Perbaikan kran buntu depan ruang tunggu farmasi | https://drive.google.com/open?id=1tlSGQItiBhslfvkz-aStpTn_60WsbQsc | Insidental | SELESAI | 2025-10-18
2025-10-18 08:28 | 2025-10-17 | Gedung A | Gedung A Lantai 1 | Perbaikan | Segera / Urgent | Pembersihan got parkir mobill depan | https://drive.google.com/open?id=1uhFDsb8eRYTu2Df2AQ0wq_593mTEzyKn | Insidental | SELESAI | 2025-10-18
2025-10-18 08:29 | 2025-10-17 | Gedung A | Gedung A Lantai 1 | Perbaikan | Segera / Urgent | Perbaikan kursi parkir | https://drive.google.com/open?id=10-D1YAfMrHUe4igJCB5GJCZEgx0aoMJi | Insidental | SELESAI | 2025-10-18
2025-10-18 08:30 | 2025-10-17 | Gedung B | Gedung B Lantai 1 | Perbaikan | Segera / Urgent | Pengecetan tatakan kompor dapur | https://drive.google.com/open?id=1UuGRR9CZQBmnOvjYIxZuqQgxYcNUShap | Insidental | SELESAI | 2025-10-18
2025-10-18 08:40 | 2025-10-18 | LUAR GEDUNG | Area Laundry | Perbaikan | Segera / Urgent | Pengecetan trolly linen | https://drive.google.com/open?id=1AT0k0OJQOd7nG3y1usnLT8hNrSedO3yp | Insidental | SELESAI | 2025-10-18
2025-10-18 11:50 | 2025-10-18 | LUAR GEDUNG | Poli Paru | Pembuatan Baru | Segera / Urgent | Pembuatan rak baru rekam medis (belakang poli paru) | https://drive.google.com/open?id=1YHiCusX6o1w4X6mRwXQq30vlvuzYsig9 | Terjadwal
2025-10-18 11:51 | 2025-10-18 | LUAR GEDUNG | Poli Paru | Perbaikan | Segera / Urgent | Perbaikan rak rekam medis (belakang poli paru) | https://drive.google.com/open?id=1qlqUxLOSwweBJF0aTkAo9zPRoxdHuqkO | Terjadwal
2025-10-18 11:52 | 2025-10-18 | LUAR GEDUNG | Poli Paru | Perbaikan | Segera / Urgent | Perbaikan dinding retak rekam medis | https://drive.google.com/open?id=1ew-wTKdgI5SzsMqG0Zv-YP6W6PcIl785 | Terjadwal
2025-10-18 11:53 | 2025-10-18 | LUAR GEDUNG | Gedung C Lantai 1 | Perbaikan | Segera / Urgent | Perbaikan kebocoran plafon area finger karyawan | https://drive.google.com/open?id=1B752eo7Rx3ArgVCT-Za8HG41z_DpcL-X | Terjadwal
2025-10-18 11:55 | 2025-10-18 | Gedung D | Gedung D Lantai 2 | Perbaikan | Segera / Urgent | Perbaikan aliran wastafel ruang dr. Zora tidak keluar | https://drive.google.com/open?id=19RSTuOh7U2MhKrVR2eXsDKuIu1Me5q83 | Insidental
2025-10-18 11:57 | 2025-10-18 | Gedung A | Gedung A Lantai 1 | Perbaikan | Segera / Urgent | Perbaikan bed tindakan (pengelasan) IGD | https://drive.google.com/open?id=1564lEZEb4TK7bpUM4RpUzbf94RPaea7f | Insidental
2025-10-18 12:00 | 2025-10-18 | LUAR GEDUNG | Gudang tukang | Pemeliharaan | Segera / Urgent | Pengantaran skafolding UPI ke klinik MS Bedali | https://drive.google.com/open?id=1hUQ3MUvvkJ-qQGoruB0RBRTn-kkluNeR | Insidental
2025-10-20 12:28 | 2025-10-20 | Gedung B | Gedung B Lantai 3 | Pemeliharaan | Segera / Urgent | Pengecetan ruang toilet ESWL | https://drive.google.com/open?id=1cO8FGlBYWvOb-sHSEBz02bFliI2wU4t0 | Terjadwal
2025-10-20 12:29 | 2025-10-20 | LUAR GEDUNG | Poli Paru | Pembuatan Baru | Segera / Urgent | Pembuatan bilik dahak TBC poli paru | https://drive.google.com/open?id=1WF_sLWP3pjhS4lt_Ah8j6kpLwES8tKr1 | Insidental
2025-10-21 10:13 | 2025-10-20 | Gedung D | Gedung D Lantai 1 | Perbaikan | Segera / Urgent | Plafon pintu masuk IRJA bocor | https://drive.google.com/open?id=18_jrQ5grpd0OILvKnNNvJwD0hWUUk-CG | Terjadwal
2025-10-21 10:31 | 2025-10-21 | LUAR GEDUNG | Area Laundry | Pembuatan Baru | Segera / Urgent | Penggantian kain trolly laundry dengan bahan ACP | https://drive.google.com/open?id=1CeqgDH5PnCVmzDxKYLug0t8rUwE9yQvh | Terjadwal
2025-10-21 13:30 | 2025-10-21 | Gedung B | Gedung B Lantai 1 | Pemeliharaan | Segera / Urgent | Pengecatan ruang pemorsian dapur | https://drive.google.com/open?id=1w5Av6AgpWfh_QGjGW_R_TIx0UmjGGyqG | Terjadwal | SELESAI
2025-10-22 09:39 | 2025-10-22 | Gedung C | Gedung C Lantai 3 | Pemeliharaan | Segera / Urgent | Pengecetan ruang toilet cempaka 7 IRNA 3C | https://drive.google.com/open?id=1PoZSGc-ukOm68joTioi_3alYe4Uuqouu | Terjadwal
2025-10-23 09:43 | 2025-10-23 | LUAR GEDUNG | ATM Bank Mandiri | Perbaikan | Segera / Urgent | Penambalan plafon ruang ATM mandiri bocor | https://drive.google.com/open?id=1kZaWRzzv1mJ95yweXoPxCe5L-MNm0j6r | Insidental | SELESAI | 2025-10-25
2025-10-23 10:08 | 2025-10-23 | Gedung A | Gedung A Lantai 7 | Perbaikan | Segera / Urgent | Perbaikan tekel toilet ruang dahlia 3 IRNA 7A pecah | https://drive.google.com/open?id=1qQ3b0CfeQRNkRzWM48lsHAgWbXdS5WrP | Terjadwal | SELESAI
2025-10-23 14:33 | 2025-10-23 | Gedung D | Gedung D Lantai 2 | Perbaikan | Segera / Urgent | Perbaikan plafon bocor ruang tunggu poli IRJA lantai 2D | https://drive.google.com/open?id=1D3GX-I1LNPNGSX6jF2LsjMRuyOayAvDp | Insidental
2025-10-23 14:34 | 2025-10-23 | Gedung D | Gedung D Lantai 4 | Perbaikan | Segera / Urgent | Perbaikan plafon bocor ruang tunggu poli sakura lantai 4D | https://drive.google.com/open?id=1jdn86Ux0V1nwvjU9dkKi1_EqifWVzu5q | Insidental
2025-10-24 08:38 | 2025-10-24 | LUAR GEDUNG | Lounge poli vaksin | Perbaikan | Segera / Urgent | Perbaikan plafon ruang lounge poli vaksin (bocor) | https://drive.google.com/open?id=1KiG1OddXtZKt3aecDoQMIzVgYY4w9ESH | Insidental | SELESAI | 2025-10-25
2025-10-24 11:07 | 2025-10-24 | Gedung D | Gedung D Lantai 1 | Perbaikan | Segera / Urgent | Pengelasan kursi tunggu poli IRJA | https://drive.google.com/open?id=1WbKeWqS4zQ1pk4bAXw9m9fCXyJ9cgHAh | Insidental
2025-10-24 15:50 | 2025-10-24 | Gedung C | Gedung C Lantai 5 | Perbaikan | Segera / Urgent | Pengecetan plafon pintu tembusan IRNA 5C bocor | https://drive.google.com/open?id=1x6tLPcNoUQ6wOvm_s0Q52xMg7sBi_r8b | Insidental
2025-10-25 09:03 | 2025-10-25 | Gedung D | Gedung D Lantai 5 | Perbaikan | Segera / Urgent | Perbaikan plafon pertengan ruang IRNA 5C dan poli 5D bocor | https://drive.google.com/open?id=1eSDtqHXw8Q_wMFcH0C_5Nz4PtXYVHLGD | Insidental
2025-10-25 09:04 | 2025-10-25 | Gedung B | Gedung B Lantai 1 | Perbaikan | Segera / Urgent | Perbaikan plafon ruang pojok laktasi bocor | https://drive.google.com/open?id=1jg6nnQMIDL7qrS29VKoom7hTzoTfTN67 | Insidental | SELESAI | 2025-10-25
2025-10-27 08:23 | 2025-10-27 | Gedung C | Gedung C Lantai 1 | Perbaikan | Segera / Urgent | Perbaikan plafon koridor IKO (dekat toilet) bocor | https://drive.google.com/open?id=1xu3M9mJQh4bUsDiRdLkWBQiR2Fo-tT-G | Insidental
2025-10-27 08:25 | 2025-10-27 | Gedung D | Gedung D Lantai 4 | Pemeliharaan | Segera / Urgent | Pegecetan koridor ruang 4D | https://drive.google.com/open?id=1QVygsuV8tGQz8YaFpVVXaKwNxAUH-pNo | Terjadwal
2025-10-28 08:45 | 2025-10-28 | Gedung C | Gedung C Lantai 3 | Perbaikan | Segera / Urgent | Perbaikan pipa wastafel pecah ruang cempaka 5-6 IRNA 3C | https://drive.google.com/open?id=1PSBgqmwhW2eU4ie4kf4ZWwcHjKVgPmZg | Insidental | SELESAI
2025-10-29 08:32 | 2025-10-29 | Gedung D | Gedung D Lantai 5 | Perbaikan | Segera / Urgent | Perbaikan plafon koridor IRNA 5C dan 5D | https://drive.google.com/open?id=18g7rG9L5xgXi8Hww1JlP62jCF9QnVPCD | Insidental
2025-10-29 08:33 | 2025-10-29 | Gedung D | Gedung D Lantai 4 | Perbaikan | Segera / Urgent | Perbaikan plafon ruang 4D | https://drive.google.com/open?id=1Amc44ZIk36w776Nvo5fLA0fal0zXJcTY | Insidental
2025-10-29 08:34 | 2025-10-29 | Gedung D | Gedung D Lantai 5 | Perbaikan | Segera / Urgent | Perbaikan plafon ruang 5D | https://drive.google.com/open?id=1MZCxnqxqZyYUwtseOXHE3H5dzE7cq7Pw | Insidental
2025-10-29 08:35 | 2025-10-29 | LUAR GEDUNG | Lounge poli vaksin | Perbaikan | Segera / Urgent | Perbaikan plafon lounge poli vaksin | https://drive.google.com/open?id=1Y5Z4DgNqLQSIrSA39kPoblMt1cNWF9J6 | Insidental
2025-10-29 08:36 | 2025-10-29 | Gedung B | Gedung B Lantai 2 | Perbaikan | Segera / Urgent | Perbaikan plafon ruang meeting PT. DPM | https://drive.google.com/open?id=1q3xhGm-NygUfO25KU15YRLyCXjCdaRzV | Insidental
2025-10-30 11:13 | 2025-10-30 | Gedung D | Gedung D Lantai 5 | Perbaikan | Segera / Urgent | Penambalan pengecetan dinding batas gedung D dan gedung C | https://drive.google.com/open?id=1309sHmW-OKDSThkbRU6WbXWzpm4U8rga | Insidental | SELESAI | 2025-10-30
2025-10-30 11:15 | 2025-10-30 | Gedung D | Gedung D Lantai 5 | Perbaikan | Segera / Urgent | Penambalan rooftoop berlubang gedung D | https://drive.google.com/open?id=1cubYqyf_KCVtGCCIL8NImm2AlJV1EpLN | Insidental | SELESAI | 2025-10-30
2025-10-30 15:40 | 2025-10-30 | Gedung A | Gedung A Lantai 1 | Pemeliharaan | Tidak Urgent | Pengecetan tiang infus IRNA | https://drive.google.com/open?id=1QdPOlOsgCuNpE0PoZfs384wUF2xvJHRJ | Terjadwal
2025-11-01 10:17 | 2025-10-31 | Gedung C | Gedung C Lantai 1 | Perbaikan | Segera / Urgent | Penggantian roda tabir radiologi | https://drive.google.com/open?id=1sDBb74zLob7lyfeI4JjZPXm52F0wwnpp | Insidental
2025-11-01 10:17 | 2025-10-31 | Gedung C | Gedung C Lantai 4 | Pemeliharaan | Segera / Urgent | Pengecatan di koridor ruang tindakan maternitas | https://drive.google.com/open?id=167IlQW_GTsOUxsp9cQ8QyvCr6orPmUm7 | Terjadwal
2025-11-01 10:20 | 2025-10-31 | Gedung D | Gedung C Lantai 4 | Perbaikan | Segera / Urgent | Perbaikan sifon wastafel rusak belakang tindakan maternitas | https://drive.google.com/open?id=1AhamyHCX2vMqkJi-BJvwpYQ7ZlNxMPIh | Insidental
2025-11-01 12:52 | 2025-11-01 | Gedung C | Gedung C Lantai 5 | Pemeliharaan | Segera / Urgent | Pengecatan di ruang Bougenvile 2 IRNA 5C | https://drive.google.com/open?id=1L2Rr5v71hmqwzxz4_UL9Hh6h38ndGfw7 | Terjadwal
2025-11-03 10:00 | 2025-11-03 | Gedung C | Gedung C Lantai 1 | Pemeliharaan | Segera / Urgent | Pengecetan tembok retak di IKO 2 | https://drive.google.com/open?id=1tXN0gO3551BTMC02wqc7dNTHOb3iDRHG | Terjadwal
2025-11-03 10:02 | 2025-11-03 | Gedung C | Gedung C Lantai 1 | Perbaikan | Segera / Urgent | Perbaikan plafon depan kamar mandi lorong IKO | https://drive.google.com/open?id=1a1m_99RRLwQYE7dXTLCRY9HJQ1CGlEob | Terjadwal